## プロジェクト_スケジュール
プロジェクト：スケジュールアウトライン
2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23
|  | カネライト発注週 | [8 empty] | 学内審査
構想 | ＷＢＳ/ＧＣ | プロジェクト① | プロジェクト② | プロジェクト③ | プロジェクト④ | プロジェクト⑤ | プロジェクト⑥ | ベータ版完成！ | 完成度アップ | 完成度アップ | 完成！
プリプロ期間 |  | 開発期間：６週間 | [5 empty] | ポスプロ期間
| ← | アルファ版完成！
| ← | プロジェクト調整

## ガントチャート
H405_ガントチャート |  |  | (※土日祝は作業のカウントに入れません)
[9 empty] | 残日数（除休日） | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[9 empty] | 日付 | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
[5 empty] | ○○／○○ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[10 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[9 empty] | マイルストーン | 9月 6 金: 課題3 ワンシート企画書(グループ); 9月 27 金: 課題4 プログラム原稿; 10月 11 金: 課題5 ブースイメージ図／課題6 プログラム用イラスト; 10月 18 金: 課題8‐1 ミニブース制作; 10月 25 金: カネライトフォーム注文書 提出; 10月 28 月: 仮設設営台制作(1周目?); 11月 1 金: カネライトフォーム納品(11月頭の予定); 11月 5 火: 仮設設営台制作(2周目?); 11月 14 木: α版完成; 12月 2 月: β版完成; 12月 20 金: 課題8‐2 本ブース制作; 12月 23 月: 課題9 学内審査; 1月 14 火: 搬出準備; 1月 20 月: 搬入・組み立て; 1月 21 火: リハーサル; 1月 22 水: 未来創造展本番
成果物No. | 成果物名 | ＷＰ_No. | ワークパッケージ名 | 活動_No. | アクティビティ名 | 開始日 | 終了日 | 進歩状況 | 担当者
10000 | 企画 | 11000 | ワークシート |  |  |  |  | 完了 | 全員
|  | 12000 | ワンシート企画書 | 12100 | 個人 | 2019-07-19 | 2019-08-27 | 完了 | 全員
|  |  |  | 12200 | グループ | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 完了 | 全員 | bar: 9月 2 月 to 9月 6 金; 9月 9 月
|  | 13000 | プログラムイラスト
20000 | プログラム | 21000 | キャラクター | 21001 | 通行人 |  |  |  | プログラマー
|  |  |  | 21002 | 消防隊 |  |  |  | プログラマー
|  |  |  | 21003 | 警察官 |  |  |  | プログラマー
|  | 22000 | 災害 | 22001 | 火事 |  |  |  | プログラマー
[5 empty] | 交通事故 |  |  |  | プログラマー
シーン遷移
30000 | グラフィック | 31000 | キャラクター | 31001 | 通行人 |  |  |  | グラフィッカー
|  |  |  | 31002 | 消防隊 |  |  |  | グラフィッカー
|  |  |  | 31003 | 警察 |  |  |  | グラフィッカー
|  | 32000 | エフェクト | 32001 | 炎
|  |  |  | 32002 | 煙
|  | 33000 | タイトル | [5 empty] | グラフィッカー
|  | 34000 | リザルト | [5 empty] | グラフィッカー
|  | 35000 | ロード画面 | [5 empty] | グラフィッカー
|  | 36000 | UIデザイン |  | 通報 |  |  |  | グラフィッカー
40000 | ブース | 41000 | ブースイメージ図 |  |  |  |  | 完了 | グラフィッカー
|  | 42000 | ミニブース制作 | 42100 | 模型の制作 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 進行中 | グラフィッカー | bar: 10月 15 火 to 10月 18 金
43000
50000 | マネジメント | 51000 | スケジュール管理 | 51100 | ガントチャート | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 進行中 | プランナー | bar: 10月 1 火 to 10月 4 金; 10月 7 月 to 10月 11 金; 10月 15 火 to 10月 18 金; 10月 21 月; 10月 23 水 to 10月 25 金; 10月 28 月 to 10月 31 木
|  |  |  | 51200 | WBS | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 進行中 | プランナー | bar: 10月 1 火 to 10月 4 金; 10月 7 月 to 10月 11 金; 10月 15 火 to 10月 18 金; 10月 21 月; 10月 23 水 to 10月 25 金; 10月 28 月 to 10月 31 木
|  | 52000 | 仕様 |  | パラメータ |  |  | 未定
[9 empty] | 日付 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[10 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
[9 empty] | 残日数（除休日） | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

## GC書き方サンプル
残日数（除休日）
プロジェクト名 | [6 empty] | ○○／○○ | 日付
納期 | [7 empty] | マイルストーン
成果物No. | 成果物名 | ＷＰ1_No. | ワークパッケージ1名 | ＷＰ2_No. | ワークパッケージ2名 | 活動_No. | アクティビティ名 | 担当者
20000 | グラフィック | 21000 | 背景オブジェ | 21100 |  | 21101
|  | 22000 | キャラクター | 22100 | マリオ | 22101
|  |  |  | 22200 | クッパ | 22201 | リギング
[6 empty] | 22202 | モデリング
[6 empty] | 22203 | モーション
22204
|  | 23000 | UIデザイン
|  | 24000 | エフェクト
90000 | マネージメント | 91000 | 仕様 | 91000 | 仕様 | 91001 | アルゴリズム仕様作成
[6 empty] | 91002 | グラフィック仕様作成
[6 empty] | 91003 | サウンド仕様作成
[6 empty] | 91004 | レベルデザイン・パラメータ設定
|  | 92000 | 進行管理 | 92000 | 進行管理 | 92001 | プログラム進行管理
[6 empty] | 92002 | グラフィック進行管理
[6 empty] | 92003 | サウンド進行管理
[6 empty] | 92004 | プランナー進行管理
|  | 93000 | 遅延対策 | 93000 | 遅延対策 | 93001 | プログラム遅延対策
[6 empty] | 93002 | グラフィック遅延対策
[6 empty] | 93003 | サウンド遅延対策
[6 empty] | 92004 | プランナー遅延対策

## プログラマー_WBS
H405_プログラマー_WBS | [7 empty] | ※メイン：赤川、田中 ※サブ：定蛇、川上
No | 業務 | 大項目 |  | 中項目 |  |  |  | ワークパッケージ |  | 成果物 | 日程 |  |  | 責任者
|  | No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 |  | 開始日 | 終了日 | かかる期間
1 |  | 1 | 基本設計
2 |  |  |  | 1‐1 | シーン遷移
3 | [7 empty] | 1‐1‐1 | タイトル画面作成 | タイトル画面 |  |  |  | メイン
4 | [7 empty] | 1‐1‐2 | ゲーム |  |  |  |  | メイン
5 | [7 empty] | 1‐1‐3 | リザルト画面作成 | リザルト画面 |  |  |  | メイン
6 | [7 empty] | 1‐1‐4 | ポーズ画面作成 | ポーズ画面 |  |  |  | メイン
7 | [7 empty] | 1‐1‐5 | ゲームオーバー画面作成 | ゲームオーバー画面 |  |  |  | メイン
8 | [7 empty] | 1‐1‐6 | フェード処理作成 | フェードイン・アウト |  |  | 1時間 | メイン
9 |  |  |  | 1‐2 | マップ作成
10 | [7 empty] | 1‐2‐1 | フィールド作成 | 道路 |  |  | 3日間 | サブ
11 | [7 empty] | 1‐2‐2 | ビルの組み立て |  |  |  | 3日間 | サブ
12 | [7 empty] | 1‐2‐3 | ビル作成、配置 |  |  |  | 3日間 | サブ
13 | [7 empty] | 1‐2‐4 | 消防署作成、配置 | 消防署 |  |  | 3日間 | サブ
14 | [7 empty] | 1‐2‐5 | 警察署作成、配置 | 警察署 |  |  | 3日間 | サブ
15 | [7 empty] | 1‐2‐6 | 駐屯地作成、配置 | 駐屯地 |  |  | 3日間 | サブ
16 |  |  |  | 1‐3 | ゲームシステム作成 | [7 empty] | 不明
17 | [7 empty] | 1‐3‐1 | 消防署 |  |  |  |  | メイン
18 | [7 empty] | 1‐3‐2 | 警察署 |  |  |  |  | メイン
19 | [7 empty] | 1‐3‐3 | 侵略 |  |  |  |  | メイン
20 | [7 empty] | 1‐3‐4
21 |  |  |  | 1‐4 | イベント
22 | [7 empty] | 1‐4‐1 | 火事 |  |  |  |  | メイン
23 | [7 empty] | 1‐4‐2 | 交通事故 |  |  |  |  | メイン
24 | [7 empty] | 1‐4‐3 | 強盗 |  |  |  |  | メイン
25 | [7 empty] | 1‐4‐4 | 侵略 |  |  |  |  | メイン
26 | [5 empty] | 1‐4‐5 | イベントの生成 | [5 empty] | 3日間
27 |  |  |  | 1‐5 | キャラクターAI | [7 empty] | AIの検証が終わり次第開始
28 | [7 empty] | 1‐5‐1 | 市民 |  |  |  |  | メイン
29 | [7 empty] | 1‐5‐2 | 消防隊 |  |  |  |  | メイン
30 | [7 empty] | 1‐5‐3 | 警察官 |  |  |  |  | メイン
31 | [7 empty] | 1‐5‐4 | 自衛隊 |  |  |  |  | メイン
32 | [8 empty] | …etc
33 |  |  |  | 1‐6 | キャラクターモーション実装 | [7 empty] | 1時間(キャラクターの種類による)
34 | [5 empty] | 1‐6‐1 | 市民
35 | [7 empty] | 1‐6‐1‐1 | 歩く |  |  |  |  | メイン
36 | [7 empty] | 1‐6‐1‐2 | イベント発見 |  |  |  |  | メイン
37 | [5 empty] | 1‐6‐2 | 消防隊
38 | [7 empty] | 1‐6‐2‐1 | 歩く |  |  |  |  | メイン
39 | [7 empty] | 1‐6‐2‐2 | 走る |  |  |  |  | メイン
40 | [7 empty] | 1‐6‐2‐3 | イベント解決 |  |  |  |  | メイン
41 | [5 empty] | 1‐6‐3 | 警察
42 | [7 empty] | 1‐6‐3‐1 | 歩く |  |  |  |  | メイン
43 | [7 empty] | 1‐6‐3‐2 | 走る |  |  |  |  | メイン
44 | [7 empty] | 1‐6‐3‐3 | イベント解決 |  |  |  |  | メイン
45 | [5 empty] | 1‐6‐4 | 自衛隊
46 | [7 empty] | 1‐6‐4‐1 | 歩く |  |  |  |  | メイン
47 | [7 empty] | 1‐6‐4‐2 | 走る |  |  |  |  | メイン
48 | [7 empty] | 1‐6‐4‐3 | イベント解決 |  |  |  |  | メイン
49 |  |  |  | 1‐7 | 消防隊や警察官などの派遣の演出
50
51 |  |  |  | 1‐8 | UI実装
52 | [7 empty] | 1‐8‐1 | タイトルUI作成 | タイトルUI |  |  | 3日間 | サブ
53 | [7 empty] | 1‐8‐2 | スコアUI作成 |  |  |  |  | サブ
54 | [7 empty] | 1‐8‐3 | ゲーム進行度UI作成 |  |  |  |  | サブ
55 | [7 empty] | 1‐8‐4 | タイムUI作成 |  |  |  |  | サブ
56 | [7 empty] | 1‐8‐5 | 乗り移りUI作成
57 | [5 empty] | 1‐8‐6 | イベントUI
58 | [7 empty] | 1‐8‐6‐1 | 危険度UI作成 |  |  |  |  | サブ
59 | [7 empty] | 1‐8‐6‐2 | 進行度UI(ゲージ) |  |  |  |  | サブ
60 | [7 empty] | 1‐8‐6‐3 | 現場到着UI |  |  |  |  | サブ
61 | [7 empty] | 1‐8‐6‐4 | 解決進行度UI |  |  |  |  | サブ
62 | [7 empty] | 1‐8‐6‐5 | 解決UI
63 | [7 empty] | 1‐8‐6‐6 | 失敗UI
64 |  |  |  | 1‐9 | エフェクト
65 | [5 empty] | 1‐9‐1 | 作成・割り当て | [5 empty] | 2週間
66 | [7 empty] | 1‐9‐1‐1 | 炎 |  |  |  |  | サブ
67 | [7 empty] | 1‐9‐1‐2 | 煙 |  |  |  |  | サブ
68 | [7 empty] | 1‐9‐1‐3 | 土煙 |  |  |  |  | サブ
69 | [7 empty] | 1‐9‐1‐4 | 衝突 |  |  |  |  | サブ
70 | [7 empty] | 1‐9‐1‐5 | 爆発 |  |  |  |  | サブ
71 | [7 empty] | 1‐9‐1‐6 | 水 |  |  |  |  | サブ
72 |  |  |  | 1‐10 | サウンド選定・実装
73 | [5 empty] | 1‐10‐1 | BGM
74 | [7 empty] | 1‐10‐1‐1 | タイトル(1曲) | タイトルBGM |  |  |  | サブ
75 | [7 empty] | 1‐10‐1‐2 | ゲーム(3曲) | ゲーム内BGM |  |  |  | サブ
76 | [7 empty] | 1‐10‐1‐3 | リザルト(2曲) | リザルトBGM |  |  |  | サブ
77 | [5 empty] | 1‐10‐2 | SE
78 | [7 empty] | 1‐10‐2‐1 | 決定 |  |  |  |  | サブ
79 | [7 empty] | 1‐10‐2‐2 | 選択 |  |  |  |  | サブ
80 | [7 empty] | 1‐10‐2‐3 | 成功 |  |  |  |  | サブ
81 | [7 empty] | 1‐10‐2‐4 | 失敗 |  |  |  |  | サブ
82 | [7 empty] | 1‐10‐2‐5 | 車 |  |  |  |  | サブ
83 | [7 empty] | 1‐10‐2‐6 | サイレン |  |  |  |  | サブ
84 | [7 empty] | 1‐10‐2‐7 | ガヤ |  |  |  |  | サブ
85 | [8 empty] | etc…(30曲程度)
86 |  |  |  | 1‐11 | カメラ | [7 empty] | 1週間
87 | [7 empty] | 1‐11‐1 | プレイヤー |  |  |  |  | メイン
88 | [7 empty] | 1‐11‐2 | NPC |  |  |  |  | メイン
89

## グラフィッカー_WBS
H405_グラフィッカー_WBS
No | 業務 | 大項目 |  | 項目 |  |  |  | ワークパッケージ |  | 成果物 | 日程 |  |  | 責任者
|  | No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 |  | 開始日 | 終了日 | かかる期間
1 |  | 1 | グラフィック
2 |  |  |  | 1‐1 | 通行人のラフモデル
3 | [7 empty] | 1‐1‐1 | ラフ画 | キャラクターのラフ画 |  |  | 今月中 | 坂口
4 | [7 empty] | 1‐1‐2 | [5 empty] | 坂口
5 |  |  |  | 1‐2 | 通行人モデル
6 | [5 empty] | 1‐2‐1 | ベースモデル(顔・手・足) | [5 empty] | 2日間
7 | [7 empty] | 1‐2‐1‐1 | メッシュ・テクスチャ
8 | [5 empty] | 1‐2‐2 | 髪(3種類) | [5 empty] | 3日間
9 | [7 empty] | 1‐2‐2‐1 | メッシュ・テクスチャ
10 | [5 empty] | 1‐2‐3 | 服 | [5 empty] | 3日間
11 | [7 empty] | 1‐2‐3‐1 | メッシュ・テクスチャ
12 | [5 empty] | 1‐2‐4 | モーション
13 | [7 empty] | 1‐2‐4‐1 | 歩き |  |  |  | 1日間
14 | [7 empty] | 1‐2‐4‐2 | 走り |  |  |  | 1日間
15 | [7 empty] | 1‐2‐4‐3 | アクシデント発見中(3種類) |  |  |  | 2日間
16 |  |  |  | 1‐3 | 消防士モデル
17 | [5 empty] | 1‐2‐1 | ベースモデル(通行人と同じもの)
18 | [5 empty] | 1‐3‐1 | 頭 | [5 empty] | 2日間
19 | [7 empty] | 1‐3‐1‐1 | メッシュ・テクスチャ
20 | [5 empty] | 1‐3‐2 | 服 | [5 empty] | 2日間
21 | [7 empty] | 1‐3‐2‐1 | メッシュ・テクスチャ
22 | [5 empty] | 1‐3‐3 | 消火器 | [5 empty] | 1日間
23 | [7 empty] | 1‐3‐3‐1 | メッシュ・テクスチャ
24 | [5 empty] | 1‐3‐4 | モーション
25 | [7 empty] | 1‐2‐4‐1 | 歩き(通行人と同じもの)
26 | [7 empty] | 1‐2‐4‐2 | 走り(通行人と同じもの)
27 | [7 empty] | 1‐3‐4‐2 | 消火
28 |  |  |  | 1‐4 | 警察官モデル
29 | [5 empty] | 1‐2‐1 | ベースモデル(通行人と同じもの)
30 | [5 empty] | 1‐4‐1 | 頭 | [5 empty] | 2日間
31 | [7 empty] | 1‐4‐1‐1 | メッシュ・テクスチャ
32 | [5 empty] | 1‐4‐2 | 服 | [5 empty] | 2日間
33 | [7 empty] | 1‐4‐2‐1 | メッシュ・テクスチャ
34 | [5 empty] | 1‐4‐3 | 警棒・盾 | [5 empty] | 1日間
35 | [7 empty] | 1‐4‐3‐1 | メッシュ・テクスチャ
36 | [5 empty] | 1‐4‐4 | モーション
37 | [7 empty] | 1‐2‐4‐1 | 歩き(通行人と同じもの)
38 | [7 empty] | 1‐2‐4‐2 | 走り(通行人と同じもの)
39 | [7 empty] | 1‐4‐4‐2 | 撃退 |  |  |  | 2日間
40 |  |  |  | 1‐5 | 自衛隊モデル
41 | [5 empty] | 1‐2‐1 | ベースモデル(通行人と同じもの)
42 | [5 empty] | 1‐5‐1 | 頭 | [5 empty] | 2日間
43 | [7 empty] | 1‐5‐1‐1 | メッシュ・テクスチャ
44 | [5 empty] | 1‐5‐2 | 服 | [5 empty] | 2日間
45 | [7 empty] | 1‐5‐2‐1 | メッシュ・テクスチャ
46 | [5 empty] | 1‐5‐3 | 銃 | [5 empty] | 1日間
47 | [7 empty] | 1‐5‐3‐1 | メッシュ・テクスチャ
48 | [5 empty] | 1‐5‐3 | チヌーク | [5 empty] | 3日間
49 | [7 empty] | 1‐5‐3‐1 | メッシュ・テクスチャ
50 | [5 empty] | 1‐5‐4 | モーション
51 | [7 empty] | 1‐2‐4‐1 | 歩き(通行人と同じもの)
52 | [7 empty] | 1‐2‐4‐2 | 走り(通行人と同じもの)
53 | [7 empty] | 1‐5‐4‐2 | ロープしがみつき・撃退 |  |  |  | 2日間
54 |  |  |  | 1‐6 | 背景ビルモデル | [7 empty] | 5日間
55 | [5 empty] | 1‐6‐1 | メッシュ(4種類)
56 | [7 empty] | 1‐6‐1‐1
57 | [5 empty] | 1‐6‐2 | 背景ビル用看板モデル
58 | [7 empty] | 1‐6‐2‐1 | メッシュ(2種類)
59 | [7 empty] | 1‐6‐2‐2 | テクスチャ(2種類)
60 |  |  |  | 1‐7 | 道路モデリング・テクスチャ
61 |  |  |  | 1‐8 | 消防署モデル | [7 empty] | 4日間
62 | [7 empty] | 1‐8‐1 | メッシュ・テクスチャ
63 |  |  |  | 1‐9 | 警察署モデル | [7 empty] | 4日間
64 | [7 empty] | 1‐9‐1 | メッシュ・テクスチャ
65 |  |  |  | 1‐10 | ヘリコプターモデル | [7 empty] | 4日間
66 | [7 empty] | 1‐10‐1 | メッシュ・テクスチャ
67 |  |  |  | 1‐11 | タワーモデル | [7 empty] | 6日間
68 | [7 empty] | 1‐11‐1 | メッシュ・テクスチャ
69 |  |  |  | 1‐12 | 車モデル
70 | [5 empty] | 1‐12‐1 | メッシュ セダン | [5 empty] | 4日間
71 | [7 empty] | 1‐12‐1‐1 | テクスチャ(3種類)
72 | [5 empty] | 1‐12‐2 | メッシュ バン | [5 empty] | 4日間
73 | [7 empty] | 1‐12‐2‐1 | テクスチャ(2種類)
74 |  |  |  | 1‐13 | 小物 | [7 empty] | 3日間
75 | [5 empty] | 1‐12‐1 | 信号機モデル
76 | [7 empty] | 1‐13‐1‐1 | メッシュ・テクスチャ
77 | [5 empty] | 1‐12‐2 | 街灯モデル
78 | [7 empty] | 1‐13‐2‐1 | メッシュ・テクスチャ
79 | [5 empty] | 1‐12‐3 | 柵モデル
80 | [7 empty] | 1‐13‐3‐1 | メッシュ・テクスチャ
81 |  |  |  | 1‐14 | UI
82 | [5 empty] | 1‐14‐1 | タイトル画面
83 | [7 empty] | 1‐14‐1‐1 | タイトル |  |  |  | 5日間
84 | [7 empty] | 1‐14‐1‐2 | PRESS BUTTON |  |  |  | 1日間
85 | [5 empty] | 1‐14‐2 | ゲーム中
86 | [7 empty] | 1‐14‐2‐1 | 出動選択
87 | [7 empty] | 1‐14‐2‐2 | ライフ
88 | [7 empty] | 1‐14‐2‐3 | アクシデント進行度
89 | [7 empty] | 1‐14‐2‐4 | 消防署・警察署・自衛隊出動可能部隊数
90 | [7 empty] | 1‐14‐2‐5 | 操作方法
91 | [5 empty] | 1‐14‐3 | ポーズ画面
92 | [7 empty] | 1‐14‐3‐1 | ポーズメニュー
93 | [5 empty] | 1‐14‐4 | リザルト画面
94 | [7 empty] | 1‐14‐4‐1 | いろいろ