## プロジェクト_スケジュール
プロジェクト：スケジュールアウトライン
2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23
|  | カネライト発注週 | [8 empty] | 学内審査
構想 | ＷＢＳ/ＧＣ | プロジェクト① | プロジェクト② | プロジェクト③ | プロジェクト④ | プロジェクト⑤ | プロジェクト⑥ | ベータ版完成！ | 完成度アップ | 完成度アップ | 完成！
プリプロ期間 |  | 開発期間：６週間 | [5 empty] | ポスプロ期間
| ← | アルファ版完成！
| ← | プロジェクト調整

## ガントチャート
H407_ガントチャート
[9 empty] | 残日数（除休日） | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[9 empty] | 日付 | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
[5 empty] | ○○／○○ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[10 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[9 empty] | マイルストーン | 9月 6 金: 課題03 ワンシート企画書(グループ); 9月 27 金: 課題04 プログラム原稿; 10月 11 金: 課題5 ブースイメージ図／課題6 プログラム用イラスト; 10月 18 金: 課題8‐1 ミニブース制作 〆切; 10月 25 金: カネライトフォーム注文書 提出; 10月 28 月: 仮設設営台制作(1周目?); 11月 1 金: カネライトフォーム納品(11月頭の予定); 11月 5 火: 仮設設営台制作(2周目?); 11月 14 木: α版完成; 12月 2 月: β版完成; 12月 20 金: 課題8‐2 本ブース制作; 12月 23 月: 課題09 学内審査; 1月 14 火: 搬出準備; 1月 20 月: 搬入・組み立て; 1月 21 火: リハーサル; 1月 22 水: 未来創造展本番
成果物No. | 成果物名 | ＷＰ_No. | ワークパッケージ名 | 活動_No. | アクティビティ名 | 開始日 | 終了日 | 進歩状況 | 担当者
10000 | 企画 | 11000 | ワークシート | [5 empty] | 全員
|  | 12000 | ワンシート企画書 | 12100 | 個人 | 2019-07-19 | 2019-08-27 | 完了 | 全員
|  |  |  | 12200 | グループ | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 完了 | 全員
20000 | プログラム | 21000
30000 | グラフィック | 31000
40000 | ブース | 41000 | ブースイメージ図 | [5 empty] | グラフィッカー
|  | 42000 | ミニブース制作 | [5 empty] | グラフィッカー
[9 empty] | 日付 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[10 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
[9 empty] | 残日数（除休日） | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

## GC書き方サンプル
残日数（除休日）
プロジェクト名 | [6 empty] | ○○／○○ | 日付
納期 | [7 empty] | マイルストーン
成果物No. | 成果物名 | ＷＰ1_No. | ワークパッケージ1名 | ＷＰ2_No. | ワークパッケージ2名 | 活動_No. | アクティビティ名 | 担当者
20000 | グラフィック | 21000 | 背景オブジェ | 21100 |  | 21101
|  | 22000 | キャラクター | 22100 | マリオ | 22101
|  |  |  | 22200 | クッパ | 22201 | リギング
[6 empty] | 22202 | モデリング
[6 empty] | 22203 | モーション
22204
|  | 23000 | UIデザイン
|  | 24000 | エフェクト
90000 | マネージメント | 91000 | 仕様 | 91000 | 仕様 | 91001 | アルゴリズム仕様作成
[6 empty] | 91002 | グラフィック仕様作成
[6 empty] | 91003 | サウンド仕様作成
[6 empty] | 91004 | レベルデザイン・パラメータ設定
|  | 92000 | 進行管理 | 92000 | 進行管理 | 92001 | プログラム進行管理
[6 empty] | 92002 | グラフィック進行管理
[6 empty] | 92003 | サウンド進行管理
[6 empty] | 92004 | プランナー進行管理
|  | 93000 | 遅延対策 | 93000 | 遅延対策 | 93001 | プログラム遅延対策
[6 empty] | 93002 | グラフィック遅延対策
[6 empty] | 93003 | サウンド遅延対策
[6 empty] | 92004 | プランナー遅延対策

## WBS
H407_WBS
No | 業務 | 大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | 成果物 | 工数 |  | 日程 |  | 責任者
|  | No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 |  |  | 工数(人日) | 開始日 | 終了日
1 |  | 1 | 基本設計
2 |  |  |  | 1‐1 | 画面設計
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20